## 工程報告書
沼田市土木工事標準仕様書
様式第４号（1-1-23関係）
| 月分工事工程報告書 |  |  |  | 工事名 | [5 empty] | 着 工 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 工 事 概 要 | [6 empty] | 受 注 者
（あて先）沼田市長
[11 empty] | 完 成 | 当初 |  | 年 月 日
年 月 日
[5 empty] | 箇所 | 沼田市 町 地内
[12 empty] | 変更 |  | 年 月 日 | [10 empty] | 現場代理人
工 事 | [7 empty] | 工 程
工 種 |  |  |  | 数 量 |  | 構成比 |  | 月 |  | 月 |  |  |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月
％
％
％
％
％
％
％
％
請負額 |  |  |  | 計画工程 |  |  | ％ |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  | ％
円
|  |  |  | 実施工程 |  |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  | ％
遅延理由
回復措置

## 説明
沼田市土木工事標準仕様書
様式第５号（1-1-23関係）
| 月分工事工程報告書 |  |  |  | 工事名 | [5 empty] | 着 工 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 工 事 概 要 | [6 empty] | 受 注 者
（あて先）沼田市長
[11 empty] | 完 成 | 当初 |  | 年 月 日
年 月 日
[5 empty] | 箇所 | 沼田市 町 地内
[12 empty] | 変更 |  | 年 月 日 | [10 empty] | 現場代理人
工 事 | [7 empty] | 工 程
工 種 |  |  |  | 数 量 |  | 構成比 |  | 月 |  | 月 |  |  |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月
％
％
％
％
％
％
％
％
請負額 |  |  |  | 計画工程 |  |  | ％ |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  | ％
円
|  |  |  | 実施工程 |  |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  | ％
遅延理由
回復措置
（注） １．全体工事を構成する部分工事を縦に列記し工期を横軸に示すこと。
２．計画工程は各工種毎の上段に細線(又は黒線)で、実施工程は下段に太線(又は赤線)で記入すること。
この場合において実施工程の線は、計画工程の線長を100として、出来高比率を線長で記入すること。
３．計画工程を示す線の起点には着工の日付を、終点には完成の日付を記入すること。
４．実施工程を表す線の起点には着工の日付を、終点には毎月末における出来高比率を「月／日○○％」
等と記入すること。
５．各月末日における工種別出来高比率を積算し、実施工程欄に％で記入する。
６．工種欄には主たる工種を記入する。数量欄には主たる数量を記入する。
７．構成比欄には、受注者の見積直接工事費より各工種の構成比を算出記入すること。ただし、仮設費の
占める割合が大きい場合は直接工事費＋仮設費とする構成比は％止めとする。
８．計画工程に対して、１０％以上遅延した場合は、「遅延理由」、回復措置を記入する。発注者側の責
による場合は監督員が記入する。